杭州市民对“错峰限行”政策感受和优化

替代政策期盼问卷调查方案主要内容

(2022年5月专项调查)

（一）调查目的

根据《杭州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》（杭政函﹝2021﹞20号）提出的“加强城市交通建设，完善路网结构，优化交通组织，提高公共交通出行品质，提升交通治理水平”和“优化机动车双限政策，探索小客车号牌增量指标分步放开的有效举措”及市第十三次党代会提出的“健全智慧交通体系，率先探索取消‘错峰限行’和优化替代的政策举措”的要求，拟开展一次专题调查。目的是了解市民对当前“错峰限行”政策的感受和评价，对优化交通出行举措的建议，为市委、市政府决策提供参考。

（二）调查内容

调查的主要内容有：市民对当前“错峰限行”政策的感受和评价，对健全城市智慧交通体系、探索取消“错峰限行”举措和优化替代政策的意见、建议等。详见调查问卷。

（三）调查范围和对象

调查范围为市辖全部区县（市），调查对象为城乡居民，样本5000个。

（四）调查方法

采用浙江民调在线网络调查方法开展。

（五）调查组织方式

由杭州市统计局统一组织实施，负责调查数据汇总、数据分析、报告撰写等。

（六）进度安排

计划于5月中旬完成网络调查工作，调查周期为二个月左右，整个项目主要分为3个阶段。

1.第一阶段（3月20日-4月20日）：调查准备期：完成调查问卷、方案设计等各项调查准备工作。

2.第二阶段（4月21日-4月30日）：数据采集期：完成网络调查和数据审核。

3.第三阶段（5月1日-5月15日）：数据处理期：完成数据汇总，撰写调查报告。

（七）上报要求

严格开展调查数据审核，确保数据真实准确。

（八）数据发布

本调查资料为各级政府制定政策和规划提供依据，依据法律相关规定，以情况专报形式进行发布。