杭州市居民生育意愿及政策期盼问卷调查方案主要内容

(2022年4月专项调查)

（一）调查目的

根据《浙江省人口与计划生育条例》中围绕实施三孩生育政策提出的：“明确延长产假、增设育儿假”和中国共产党杭州市第十三次代表大会提出的“积极探索推出三孩生育政策的配套支持措施”等要求，拟开展一次专题调查。目的是了解我市居民对生育的意愿和看法，切实掌握市民对生育的政策期盼和相关建议，以解决更多家庭后顾之忧，促进杭州市人口长期均衡发展，供市委、市政府决策参考。

（二）调查内容

调查的主要内容有：市民对国家出台三孩生育政策的感受，对生育的意愿、顾虑和主要影响因素，对配套支持措施的意见建议等。详见调查问卷。

（三）调查范围和对象

调查范围为市辖全部区县（市），共10000个样本。调查对象为城乡居民。

（四）调查方法

采用浙江民调在线网络调查方法开展。

（五）调查组织方式

由杭州市统计局统一组织实施，负责调查数据汇总、数据分析、报告撰写等。

（六）进度安排

计划于4月中旬完成网络调查工作，调查周期为一个月左右，整个项目主要分为3个阶段。

1.第一阶段（3月20日-4月15日）：调查准备期：完成调查问卷、方案设计及各项调查准备工作。

2.第二阶段（4月16日-4月20日）：数据采集期：完成网络调查和数据审核。

3.第三阶段（4月21日-4月30日）：数据处理期：完成数据汇总，撰写调查报告。

（七）上报要求

严格开展调查数据审核，确保数据真实准确。

（八）数据发布

本调查资料为各级政府制定政策和规划提供依据，依据法律相关规定，以情况专报形式进行发布。